## Tâches
Date de début | Date d'échéance | Identifiant de la tâche | Catégorie | Colonne | Utilisateur assigné | Créateur | Titre
2019-10-01 | 2019-10-01 | 132 | Planification | Done | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Planification Doc Test
2019-10-01 | 2019-10-02 | 130 | Planification | Done | Elias ROMDAN | Solofo RABONARIJAONA | Planification Doc Conception
2019-10-02 | 2019-10-03 | 135 | Planification | Done | Elias ROMDAN | Elias ROMDAN | Planification User Manuel
2019-10-03 | 2019-10-04 | 136 | Planification | Done | Elias ROMDAN | Elias ROMDAN | Planification de la mise en place de l'environnement de développement
2019-10-02 | 2019-10-04 23:00 | 131 | Planification | Done | Ibrahima DIALLO | Solofo RABONARIJAONA | Planification Doc spécification
2019-10-04 | 2019-10-05 | 134 | Planification | Done | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Planification Dev et Test Unitaire
2019-10-04 | 2019-10-05 | 137 | Planification | Done | Elias ROMDAN | Elias ROMDAN | Planification Test d'intégration
2019-10-05 | 2019-10-05 | 153 | Planification | Done | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Planification des formations
2019-10-05 | 2019-10-05 | 173 | Planification | Done | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Planification Doc Test d'intégration
2019-10-05 12:00 | 2019-10-05 23:59 | 138 | Planification | Done | Ibrahima DIALLO | Ibrahima DIALLO | Planification Doc préparation de la présentation
2019-10-06 12:00 | 2019-10-06 23:59 | 139 | Planification | Done | Ibrahima DIALLO | Ibrahima DIALLO | Planification Doc correction des bugs
2019-10-05 | 2019-11-01 | 195 | Spécification | Backlog | Elias ROMDAN | Ibrahima DIALLO | Réflexion et rédaction des exigences utilisateur et système
2019-10-05 | 2019-11-01 | 196 | Spécification | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Ibrahima DIALLO | Réflexion et Rédaction des éxigences fonctionnelles
2019-10-05 | 2019-11-01 | 197 | Spécification | Backlog | Ibrahima DIALLO | Ibrahima DIALLO | Réflexion et Rédaction des éxigences non fonctionnelles
2019-11-01 | 2019-11-06 23:00 | 143 | Cahier de Test | Backlog | Elias ROMDAN | Solofo RABONARIJAONA | Reflexion + redaction : 25 - 50 cas de test pour valider les 1/3 des specs
2019-11-01 | 2019-11-06 23:00 | 144 | Cahier de Test | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Reflexion + redaction : 25 - 50 cas de test pour valider les 1/3 des specs
2019-11-01 | 2019-11-06 23:00 | 145 | Cahier de Test | Backlog | Ibrahima DIALLO | Solofo RABONARIJAONA | Reflexion + redaction : 25 - 50 cas de test pour valider les 1/3 des specs
2019-11-07 | 2019-12-01 23:59 | 146 | Diagramme UML | Backlog | Elias ROMDAN | Elias ROMDAN | Réalisation de 1/3 des diagrammes UML
2019-11-07 | 2019-12-01 23:59 | 147 | Diagramme UML | Backlog | Ibrahima DIALLO | Elias ROMDAN | Réalisation de 1/3 des diagrammes UML
2019-11-07 | 2019-12-01 23:59 | 148 | Diagramme UML | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Elias ROMDAN | Réalisation de 1/3 des diagrammes UML
2019-12-02 | 2019-12-08 | 201 | Préparation de la soutenance | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Ibrahima DIALLO | Diapos et préparation de la soutenance de la 1ère partie du projet
2019-12-02 | 2019-12-08 | 202 | Préparation de la soutenance | Backlog | Ibrahima DIALLO | Ibrahima DIALLO | Diapos et préparation de la soutenance de la 1ère partie du projet
2019-12-02 | 2019-12-08 | 203 | Préparation de la soutenance | Backlog | Elias ROMDAN | Ibrahima DIALLO | Diapos et préparation de la soutenance de la 1ère partie du projet
2019-12-07 | 2019-12-14 23:00 | 174 | Doc du Test d'integration | Backlog | Elias ROMDAN | Solofo RABONARIJAONA | Réfléchir et rédiger les Tests d'intégrations nécessaire pour 1/3 des fonctionnalités de l'application
2019-12-07 | 2019-12-14 23:00 | 175 | Doc du Test d'integration | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Réfléchir et rédiger les Tests d'intégrations nécessaire pour 1/3 des fonctionnalités de l'application
2019-12-07 | 2019-12-14 23:00 | 176 | Doc du Test d'integration | Backlog | Ibrahima DIALLO | Solofo RABONARIJAONA | Réfléchir et rédiger les Tests d'intégrations nécessaire pour 1/3 des fonctionnalités de l'application
2019-12-12 | 2019-12-19 23:59 | 149 | User Manual | Backlog | Elias ROMDAN | Elias ROMDAN | Rédaction de 1/3 des fonctions dans le User Manual
2019-12-12 | 2019-12-19 23:59 | 150 | User Manual | Backlog | Ibrahima DIALLO | Elias ROMDAN | Rédaction de 1/3 des fonctions dans le User Manual
2019-12-12 | 2019-12-19 23:59 | 151 | User Manual | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Elias ROMDAN | Rédaction de 1/3 des fonctions dans le User Manual
2019-12-22 23:00 | 2020-01-05 | 154 | Session Formation | Backlog | Elias ROMDAN | Solofo RABONARIJAONA | Prise en main nouvelle technologie et/ou bibliothèque
2019-12-22 | 2020-01-05 | 155 | Session Formation | Backlog | Ibrahima DIALLO | Solofo RABONARIJAONA | Prise en main nouvelle technologie et/ou bibliothèque
2019-12-22 | 2020-01-05 | 156 | Session Formation | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Prise en main nouvelle technologie et/ou bibliothèque
2020-01-01 | 2020-01-05 23:00 | 157 | Session Formation | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Formation bonne pratique de codage, outils de versionning, outils de test d'intégration, test unitaire, générateur de données de test,
2020-01-01 | 2020-01-05 23:00 | 158 | Session Formation | Backlog | Ibrahima DIALLO | Solofo RABONARIJAONA | Formation bonne pratique de codage, outils de versionning, outils de test d'intégration, test unitaire, générateur de données de test,
2020-01-01 | 2020-01-05 23:00 | 159 | Session Formation | Backlog | Elias ROMDAN | Solofo RABONARIJAONA | Formation bonne pratique de codage, outils de versionning, outils de test d'intégration, test unitaire, générateur de données de test,
2020-01-06 | 2020-01-12 23:59 | 152 |  | Backlog |  | Elias ROMDAN | Mise en place de l'environnement de travail
2020-01-12 | 2020-03-01 23:00 | 170 | Developpement et Test unitaire | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Solofo RABONARIJAONA | Développement : Code + Test unitaire 1/2 des fonctionnalités métiers de l'application
2020-01-12 | 2020-03-01 23:00 | 171 | Developpement et Test unitaire | Backlog | Elias ROMDAN | Solofo RABONARIJAONA | Développement : Code + Test unitaire 1/2 des fonctionnalités métiers de l'application
2020-01-12 | 2020-03-01 23:00 | 172 | Developpement et Test unitaire | Backlog | Ibrahima DIALLO | Solofo RABONARIJAONA | Développement : des intérfaces utilisateur de l'application
2020-03-01 | 2020-03-07 23:59 | 177 | Test d'intégration | Backlog | Elias ROMDAN | Elias ROMDAN | Réalisation de 1/3 des tests d'intégration
2020-03-01 | 2020-03-07 23:59 | 178 | Test d'intégration | Backlog | Ibrahima DIALLO | Elias ROMDAN | Réalisation de 1/3 des tests d'intégration
2020-03-01 | 2020-03-07 23:59 | 179 | Test d'intégration | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Elias ROMDAN | Réalisation de 1/3 des tests d'intégration
2020-03-07 | 2020-03-15 | 198 | Correction bugs | Backlog | Elias ROMDAN | Ibrahima DIALLO | Correction des bugs constatés lors des différents tests
2020-03-07 | 2020-03-15 | 199 | Correction bugs | Backlog | Ibrahima DIALLO | Ibrahima DIALLO | Correction des bugs constatés lors des différents tests
2020-03-07 | 2020-03-15 | 200 | Correction bugs | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Ibrahima DIALLO | Correction des bugs constatés lors des différents tests
2020-03-15 | 2020-03-31 | 204 | Préparation de la soutenance | Backlog | Elias ROMDAN | Ibrahima DIALLO | Diapos et préparation de la soutenance de la 2ère partie du projet
2020-03-15 | 2020-03-31 | 205 | Préparation de la soutenance | Backlog | Ibrahima DIALLO | Ibrahima DIALLO | Diapos et préparation de la soutenance de la 2ère partie du projet
2020-03-15 | 2020-03-31 | 206 | Préparation de la soutenance | Backlog | Solofo RABONARIJAONA | Ibrahima DIALLO | Diapos et préparation de la soutenance de la 2ère partie du projet